贵州大学明德学院经济系2017届毕业论文安排计划

根据《贵州大学明德学院关于2017届毕业论文（设计）工作安排的通知》，经济系2017届毕业论文安排如下：

一、基本要求

其主要目的是培养学生综合运用所学知识和技能，理论联系实际，独立分析，解决实际问题的能力，使学生得到从事本专业工作相关的基本训练。

毕业论文是毕业生总结性的独立作业，是学生运用在校学习的基本知识和基础理论，去分析、解决一两个实际问题的实践锻炼过程，也是学生在校学习期间学习成果的综合性总结，是整个教学活动中不可缺少的重要环节。撰写毕业论文对于培养学生初步的科学研究能力，提高其综合运用所学知识分析问题、解决问题能力有着重要意义。

本系毕业论文的基本教学要求是：

1、培养学生综合运用、巩固与扩展所学的基础理论和专业知识，培养学生独立分析、解决实际问题能力；

2、培养学生正确的理论联系实际的工作作风，严肃认真的科学态度；

3、培养学生进行社会调查研究、文献资料收集、阅读和整理、使用、提出论点、综合论证、总结写作等基本技能。

二、系毕业论文指导评审委员会组成

经济系毕业论文指导评审委员会由4人组成，并下设三个专业指导小组。

主任：赵芸

委员：熊艺蓉、张璋、张艳秋

财务管理专业指导小组：

组长：张艳秋

成员：贺华、陈泰、吴羿儒、李慧君

会计学专业指导小组组长：熊艺蓉

成员：尹顺秋、熊军、胡北忠

市场营销专业指导小组组长：赵芸

成员：杨琼、王云、施晴

国际经济与贸易专业指导小组组长：张璋

成员：颜修琴、屈锦伟、杨昀

二、时间安排

（一）准备阶段（2016年12月5日～2016年12月19日）

1．2016年12月5日～12月11日：各专业小组安排并审核指导教师的资格，并请指导教师拟定毕业论文题目。

2．2016年12月12日～12月13日：各专业小组汇总毕业论文题目（进行必要的修订）。

3．2016年12月14日：系毕业论文指导评审委员会审核确认（可以进行必要的修订）。

4．2016年12月12～13日：全系统一召开毕业论文动员会暨毕业论文（设计）撰写规范与技巧交流会，让学生明确毕业论文各个环节的质量要求与时间安排，正确处理好毕业与就业之间的各种关系。

5．2016年12月12日～12月18日：各专业小组安排指导教师按系毕业论文指导评审委员会审核确认的毕业论文题目填写《贵州大学明德学院本科毕业论文 (设计)课题申报审核表》(预计完成课题周数填14周），并于2016年12月20日前将电子文档发给各专业小组长，各专业小组长在12月22将收到的电子文档按教师打包发给赵芸。截止日期没有上交电子文档的，取消指导教师资格，由系毕业论文指导评审委员会另外找指导教师。

6．2016年12月15日～2016年12月16日：学生选题（双向选择）。应届毕业学生在经济系的网页上查看论文题目及对应的指导教师，选定题目后及时联系指导老师，老师同意并备案的情况下为双向选择生效。

7．2016年12月17日～2016年12月18日：各指导教师于2016年12月16日前将所指导的学生名单发各专业小组长，各专业小组长于2016年12月17日前将本专业指导教师及所指导学生的名单汇总之后发给赵芸老师；各班班长于2016年12月18日前将本班同学选题名单及指导教师按赵芸老师的要求交经济系办公室赵芸老师。

8． 2016年12月20日前根据各班选题情况公布指导教师及所指导的学生名单和选题，学生及时联系指导教师。

（二）论文撰写与指导阶段（2016年12月20日～2017年4月14日）

1、2016年12月20日～2016年12月31日：指导教师与学生见面指导并及时给学生下达论文写作任务书（任务书的填写日期统一为2016年12月26日左右），并于2017年1月5日之前将《贵州大学明德学院本科毕业论文（设计）任务书》的电子稿发给各专业小组长。各专业小组长在2017年1月7日前将收到的电子文档按教师打包发给赵芸。截止日期没有上交电子文档的，取消指导教师资格，由系毕业论文指导评审委员会另外找指导教师。（注：任务书的“论文起止时间”填：2016年12月26日～2017年4月14日，“共需周数”填14周。以后对应的周进展也是14周。）

2、2017年1月1日～2017年1月26日：开题报告指导填写阶段。学生根据指导老师下发的任务书，在指导老师的指导下完成查找资料、调查研究、方案制定等工作，并认真填写《贵州大学本科毕业论文（设计）开题报告表》（填写日期统一为2017年1月20日～2017年1月26日之间的某一天）。

3、2017年2月4日～2月19日：论文大纲指导阶段。学生撰写论文大纲，在指导教师的指导下修改并确定论文大纲。

4、2017年2月20日～3月26日：论文初稿指导阶段。学生在教师指导下开始撰写论文初稿。

5、2017年3月27日～4月2日：论文二稿指导阶段。学生在教师指导下完成论文二稿。

6、2017年4月3日～4月9日：论文三稿指导阶段。学生在教师指导下完成论文三稿，以及后续修改。

6、2017年4月10日～4月14日：论文定稿阶段。学生打印校对定稿，并按规定格式打印一式三份，上交指导老师一份，另两份自留待论文答辩时提交给答辩组。

（三）论文验收与答辩阶段（2017年4月15日～5月14日）

1、2017年4月15日～4月17日：填写论文评语阶段。指导教师为定稿后的论文写评语和评定成绩，并将论文及成绩评定表交系办公室，以专业分组进行存放。

2、2017年4月17日～4月22日：我系所有专职教师对论文进行验收，并向赵芸老师报送合格论文名单及相关资料。凡未通过论文审查者不得参加论文答辩，要求及时与指导教师联系对论文进行修改，同时通知指导教师在2017年5月12日之前报经济系毕业论文指导评审委员会验收。验收不合格的，取消答辩资格。

3、2017年4月22日～5月10日：交叉评阅阶段。评阅教师于5月11日前将自己所评阅的论文及对应的成绩评定表交回经济系办公室。

5月12日，公布审查通过学生的答辩学生分组名单，并组织学生于2017年5月13日和5月14日进行论文答辩。

4、2017年5月15日～5月31日：论文答辩及后续工作。

2017年5月27日前，指导老师将经过答辩修订后的论文资料袋交到经济系办公室，同时将自己所指导学生的论文成绩发电子邮件给各专业组长。各班班长将通过论文答辩学生的论文电子文档以班为单位上交赵芸老师。

各专业小组长在2017年5月31日前及时登录学生论文成绩。

三、其他

1、其他未尽事宜遵循学校及学院的规定。

2、如与学校或学院的规定矛盾，遵循学校或学院的规定。

经济系毕业论文指导评审委员会

2016年12月4日