贵州大学明德学院经济管理系

寝室文化节设计大赛

策

划

书

贵州大学明德学院经管系团总支学生会承办

2020年11月18日

目录

一、活动背景	3

二、活动目的	3

三、活动内容	3

（一）时间地点	3

（二）活动对象	3

（三）活动形式及规则	3

四、活动流程	4

（一）前期准备	4

（二）活动前期	4

（三）活动中期	5

（四）活动后期	6

五、附表及注意事项	6

评分表及评分细则（附表1、2）	7

活动预算(附表3)	9

## 寝室文化节设计大赛

- 活动背景

为展现全院学生寝室风采，营造良好的寝室文化氛围和寝室凝聚力，发挥各寝室特长和“团结友爱，互帮互助”的精神，给同学们提供发挥创造自己空间的机会，同时加强大学生寝室防盗，用电等方面的安全意识，提升大学生的大学生活，深化寝室文化内涵，决定举办以“我形我宿，安全防护”为主题的寝室文化节设计大赛。

二、活动目的

引导学生立志成才、刻苦学习，成为具有较强的知识获取能力及创新能力，激励广大学生自立自强的，做一个有道德，有文化，有担当，有纪律的优秀大学生

- 活动内容

（一）、活动时间、地点：

时间：2020年11月21日

地点：E307

（二）、活动对象：

贵州大学明德学院全体在校生

（三）、活动形式及规则

1、现场评选。举行“寝室文化节设计”系级评选大会，活动分为自我展示和现场答辩环节。现场评委团根据候选人现场表现进行无记名评分。

2、系级评定。根据“解说人”现场表现，计算最终得分进行排名后现场公布当选所在寝室。

3、授予最终通过系级评选的学生：一二三奖各一名

4、最后推荐排名前2名的寝室至贵州大学明德学院院级2020年“寝室文化设计”评选环节。

四、活动流程

（一）前期准备

1.将活动通知下发到经管系各班及经管系学生会各部门。

2.确定比赛地点，话筒音响使用权。以及确保音频线等能正常工作。

3.物品准备前期由采购组负责活动中需要的物品（具体见活动预算表及附表1）。

4. 邀请宣传部制作邀请函并将送邀请函到各位评委和嘉宾手里。

5.邀请宣传部制作横幅。

6.邀请新闻中心负责活动进行的前中后期的拍照。

7.邀请纪检部负责活动前的签到及活动期的秩序维持。

8.邀请文礼部负责主持礼仪、颁奖等活动，主持人自行准备稿多次排练，并准备文艺节目。

9.邀请学科部、体育部、素拓部协助布置会场

10．邀请组织部控制设备

（二）活动前期

1.会场布置：比赛当天提前两个小时到场，现场布置，并对设备检查。

2.接贺词，安排评委（8人左右）嘉宾、观众、选手到指定位置就坐。彩排至少2遍。

3.归置活动所需要的物品。

- 活动中期

- 主持开场

- 嘉宾介绍

- 致开幕词

- 宣读活动规则

- 第一组选手（3人一组）

- 文艺节目

- 公布第一组分数（3人一组）

- 第二组选手

- 评委点评

- 公布第二组分数

- 第三组选手（3人一组）

- 公布第三组选手分数

- 一二三等奖颁发

- 闭幕词

- 结束

- 合影留念

- 组织退场

（四）活动后期

1.将会场打扫干净，所有物品带走。

2.将所借物品全部归还（包括钥匙归还以及临走关灯）。

3.及时对本次活动进行总结反馈。

五、附表及注意事项：

1、活动预算

2、活动评分表

3、活动评分细则

注意事项：

1.设备检查，避免出现问题。

2.确定参评人员，嘉宾，评委名单（待定）

3.主持人流程的反复确认与沟通，避免冷场。

4.参赛者必须提前到场并到指定场合就坐。

5.参赛者均为脱稿。

6.检查记分，确定无误。

附表1

选手：

| 评分项目 | 整体形象（20） | 安全主题（20） | 创新特色（20） | 演讲效果（20） | 现场作答（20） | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

选手：

| 评分项目 | 整体形象（20） | 安全主题（20） | 创新特色（20） | 演讲效果（20） | 现场作答（20） | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

选手：

| 评分项目 | 整体形象（20） | 安全主题（20） | 创新特色（20） | 演讲效果（20） | 现场作答（20） | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

选手：

| 评分项目 | 整体形象（20） | 安全主题（20） | 创新特色（20） | 演讲效果（20） | 现场作答（20） | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

附表2

寝室文化节设计大赛评分标准细则

| 评分标准 | 具体细则 | 总分 |
| --- | --- | --- |
| 整体形象 | 1、寝室卫生干净整洁：地面无纸屑，无杂物，无积灰，干净清爽。（2分） 2、天花板、灯具、墙：无蜘蛛网、尘品、污迹。（2分） 3、桌椅：桌椅干净，放置有序，桌上物品摆放一致。（2分） 4、阳台、卫生间：无异味，墙壁和池内无明显污迹。（2分） 4、宿舍整体布局合理，无杂乱感。（2分） 6、宿舍布局、装饰营造学习氛围。（2分） 7、宿舍的设计别具创意，具有自己的特色。（2分） 8、宿舍运用美化手段，具有艺术感。（3分） 9、宿舍整体的视觉效果统一和谐。（3分） | 20分 |
| 突出安全主题 | 1、主题明确，内容积极向上，有格调。（10分） 2、主题明确，符合寝室防火防盗、安全用电、床边护栏及上下楼梯是否牢固的安全理念（10分） | 20分 |
| 寝室创新、特色 | 1、对地面、天花板、墙面、门面等进行装饰。能够在上述位置进行合理粘贴和装饰，寝室内务整洁干净，内容健康积极向上，整体布局合理，构思巧妙美观，整体形象和谐。（10分） 2、能够根据自身特点发挥想象，独具创新，内容健康向上，设计优美，能根据个性特点对要求外的寝室其他地方进行装饰的，内容积极乐观、构思独具创新与整体布局和谐统一。（10分） | 20分 |
| 演讲效果 | 1、演讲内容主题鲜明、突出、角度新颖。（5分） 2、演讲脱稿，普通话标准，语言生动形象，富有感情。（5分） 3、演讲精彩有力，具有激励性、说服力及感召力。（5分） 4、演讲时长控制在5分钟以内，超时1分钟扣1分，依次叠加。（5分） | 20分 |
| 现场作答 | 1、选手自行能正确理解题目，应变能力强，有针对性的回答。（10分） 2、答题过程流畅、逻辑严谨、措辞恰当、语言精炼。（10分） | 20分 |
| 总分 | 100分 |  |

附表3

寝室文化节设计大赛预算表

| 序号 | 名称 | 用途 | 单价（元） | 数量 | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气球 | 布置会场 | 10 | 3 | 30 |
| 2 | 拉花 | 布置会场 | 10 | 3 | 30 |
| 3 | 透明胶布 | 布置会场 | 5 | 2 | 10 |
| 4 | 双面胶 | 布置会场 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | 嘉宾牌卡纸 | 布置会场 | 1 | 8 | 8 |
| 6 | 横幅 | 布置会场 | 5 | 6 | 30 |
| 7 | 证书 | 颁奖专用 | 10 | 3 | 30 |
| 合计 | 150 |  |  |  |  |